## Presupuesto
RESUMEN POA 2022 OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA
AREAS ORGANIZACIONALES | PRODUCTOS ASOCIADOS | ACTIVIDADES | Presupuesto POA 2022 | Presupuesto Proyecto PNUD | PRESUPUESO TOTAL
Dirección Técnica | 20 | 51 | 18881275.6 | 0 | 18881275.6
Dirección Administrativa y Financiera | 5 | 14 | 10000000 | 0 | 10000000
Recursos Humanos | 4 | 16 | 1656070.02 |  | 1656070.02
Tecnología de la Comunicación e Informática | 8 | 40 | 57000 | 0 | 57000
Planificación y Desarrollo | 6 | 13 | 0 | 1392000 | 1392000
Depto. Comunicación | 6 | 14 | 3300000 | 0 | 3300000
Departamento Jurídico | 2 | 8 | 0 | 0 | 0
OAI | 5 | 17 | 0 | 0 | 0
Totales | 56 | 173 | 33894345.62 | 1392000 | 35286345.62

## Direccion Tecnica
OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2022
DIRECCIÓN TÉCNICA
Imperativo Estratégico: | IMPERATIVO 1 Servicio, Incluisivo, Cercano e Interactivo IMPERATIVO 2 Servicio Oportuno y de calidad
Objetivo Especifico | Objetivo 1.1: Fortalecer la interacción con la sociedad civil y con los otros actores del sistema de justicia
Nombre del Proyecto: | Mejoramiento de la Gestión de la ONDP
Líneas de intervención | Producto/meta | Indicadores Específicos | Meta del indicador | No. | Actividades | Medios de Verificación | Programación Trimestral meta del indicador |  |  |  | Responsable e Involucrados | Fecha de Resultado | Recursos Necesarios
[7 empty] | TRIM. 1 | TRIM. 2 | TRIM. 3 | TRIM. 4 |  |  | Insumos | Valor (RD$)
[12 empty] | (DD.MM.AA) |  | Presupuesto Funcionamiento | Presupuesto Inversión
Línea de acción 1.1.2 PROMOVER UNA RELACIÓN INTERACTIVA CON LOS DEMÁS OPERADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA MEJORAR EL ACCESO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | Actualización y adecuación de convenios de cooperación interinstitucional con el poder judicial y el ministerio público. | 4 Acuerdos de cooperación logrados o actualizados entre la ONDP, el Poder judicial y el Ministerio público. | 95% | 1 | Levantamiento de los acuerdos existentes, revision para identificar los acuerdos a actualizar. | Correos de convocorias a reuniones, formularios de asistencias firmadas, minutas levantadas, firmas de los acuerdos. |  |  | 50% | 50% | Direccion Tecnica/coordinadores. | 2022-12-31 | Equipos electronicos y materiales gastables. |  | N/A
|  |  |  | 2 | Reuniones interinstitucionales con los actores del sistema de justicia penal, firmas, convenios o acuerdos tendentes a eficientizar el servicio.
|  |  |  | 3 | Reuniones focalizadas con temas de interes de la ONDP, tales como: aprobacion del poder judicial de la resolucion para el cobro de costas por el abandono a favor de ONDP y la nesidad de utilizacion del sistema de audio que permita grabar las audiencias.
| Reuniones trimestrales con representantes del poder judicial y del ministerio público en todos los departamentos y distritos en los que operen oficinas de la ONDP. | 4 Minutas por año de las reuniones trimestrales realizadas. | 95% | 4 | Levantamientos de las mesas de coordinacion institucional activas, distritales y departamentales. | Convocarias a reuniones, listados de participantes, minutas, cronograma de actividades, fotografias, videos, recortes periodisticos. |  | 25% | 25% | 50% | Direccion Tecnica/ Coordinadores. | 2022-12-31 | Equipos electronicos, materiales gastables, viaticos refrigerios. | 80000
|  |  |  | 5 | Jornada de apoyo de la direccion nacional y direccion tecnica, gestionar un encuentro entre las maximas autoridades de las instituciones que inciden en los servicios penales.
Línea de acción 1.1.3 ORGANIZAR UN OBSERVATORIO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD | Definición de objetivos y metodología del observatorio, con apoyo de organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y del Poder Judicial. | Observatorio para el acceso a la justicia de los grupos en situación de vulnerabilidad creado. | 100% | 6 | Reuniones con la directora tecnica, Usaid, Pnud, Eurosocial y con el observatorio de derechos humanos, con el observatorio del poder judicial y con el observatorio del Ministerio de la Mujer. | Minutas y fotografias. |  | 25% | 25% | 50% | Direccion Tecnica / Depto. Ast. Legal Gratuita Grupo Vulnerable. | 2022-12-31 | Equipos electronicos y material gastable |  | N/A
Línea de acción 1.1.4 PROMOVER E IMPULSAR EL SERVICIO A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. | Módulo de sensibilización interna para realizar un abordaje adecuado en la lucha a favor del respeto de los derechos fundamentales de los Grupos en situación de Vulnerabilidad. | 100 % de los defensores públicos y defensores adscriptos sensibilizados y formados sobre el trato a Grupos en situación de vulnerabilidad. | 100% | 7 | Planificacion del Programa de capacitación. | Programa de capacitación. | 25% | 75% |  |  | Direccion Tecnica / Depto. Ast. Legal Gratuita Grupo Vulnerable/Carrera y Desarrollo. | 2022-12-31 | Equipos electronicos, material gastable, viaticos y refrigerios. | 100000 | N/A
|  |  |  | 8 | Programacion y convocatorias de la jornada de capacitacion. | Convocatorias a las capacitaciones. |  |  | 100%
|  |  |  | 9 | Realizar jornadas de capacitación continua sobre ''Personas en condición de vulnerabilidad y su Acceso a la Justicia'', con la colaboracion de Carrera y Desarrollo. | Listados de los participantes, para las jornadas y certificados de participacion. |  |  | 50% | 50%
| Asignación de defensores públicos y personal de apoyo especializado para a la población migrante en las oficinas situadas en localidades fronterizas. | Apertura de Oficinas de DP dotadas de defensores y personal de apoyo especializado. | 100% | 10 | Solicitud de personal a RRHH con los perfiles necesarios. | Correo electronicos o comunicaciones referentes. |  | 25% |  |  | Direccion Tecnica/Recursos Humanos. | 2022-12-31 | Material gastables, recursos humanos, equipos para el concurso y capacitaciones, recursos economicos. | 13000000 | N/A | Concurso para 20 Defensores publicos RD$ 10,000,000 8 trabajadores sociales RD$ 1,303,240 12 investigadores publico RD$1,250,100 y personal de apoyo para las oficinas.
|  |  |  | 11 | Preparar la convocatoria para el concurso de defensores publicos/ INVESTIGADORES PUBLICOS/Trabajadores Sociales /Personal de apoyo. | Revision de las Bases del concurso, acta aprobacion del consejo. |  |  | 25%
|  |  |  | 12 | Realizar concurso de oposicion y meritos para las nuevas vacantes. | Cronograma de actividades, convocatoria listado participantes, acta del concursos. |  |  |  | 50%
|  |  |  | 13 | Solicitud de material de apoyo para nuevos colaboradores (laptops, PC y materiales). | Correo electronicos o comunicaciones referentes.
| Operativos en las cárceles para difundir apropiadamente los servicios de la ONDP. | 4 Informes de levantamientos | 100% | 14 | Identificar los centros a visitar, Realizar cronograma de actividades. | Correos de convocatorias y plan de actividades. | 25% |  |  |  | Direccion Teccnica/ Coordinadores de oficinas. | 2022-12-31 | Material gastables, recursos humanos, transporte, equipos, camisetas con logo de la Comision, alojamiento y viaticos. | 180000 | N/A | 10 PERSONAS, 4 VISITAS= RD$180,000
|  |  |  | 15 | Selección del personal para las visitas. | Correos de convocatorias y cronograma de actividades. |  | 25%
|  |  |  | 16 | Realizar operativos en las Carceles. | Formulario de visitas carcelarias |  |  | 25%
|  |  |  | 17 | Realizar un minimo de dos charla por trimestre de los servicios que ofrece la ONDP. | Acta de las reuniones y el informe complementario trimestrales de cada oficina. |  |  |  | 25%
| Líneas de acción concretas sobre la atención de necesidades básicas de la población penitenciaria a cargo de la Defensa Pública, atraves de la Comisión de Cárceles de la ONDP, como política institucional. | Politicas institucionales creadas | 100% | 18 | Reuniones con las autoridades de la Defensa Publica para planificar las agendas. | Correo de convocatorias a reuniones y actas firmadas por los participantes |  | 25% |  |  | Direccion Tecnica/Comision de Carceles. | 2022-12-31 | Material gastables, transporte, equipos, refrigerios, alojamiento y viaticos. | 100000 | N/A | Participacion de 8 integrantes en reuniones y visitas RD$ 100,000
|  |  |  | 19 | Reunion con el Poder Judicial, Ministerio Publico, Organismo internacionales y ONGs para las agendas conjuntas. | correo de convocatorias, cronograma de actividades,Formulario de visitas,, acta de las reuniones, informes. |  |  | 50%
|  |  |  | 20 | Reuniones y visitas con salud publica para las personas con necesidad de atencion psiquiatrica. | correo de convocatorias, cronograma de actividades,Formulario de visitas,, acta de las reuniones, informes. |  |  |  | 25%
Línea de acción 1.1.5 LA ONDP COMO ENTE CATALIZADOR DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD | Actualizar las funciones de la comisión de derechos humanos de la ONDP. (Comision Interna de la ONDP). | Difundir las funciones de la comision interna de los derechos humanos de la ONDP. | 100% | 21 | Convocatoria a reuniones con el director nacional para programar las actividades. | Correos electronicos con las propuetas a realizar. |  | 50% |  |  | Direccion Tecnica/Grupo Vulnerable. | 2022-09-30 | Equipos electronicos y material gastable |  | N/A
|  |  |  | 22 | Reunion con el director nacional de la ONDP, con el encargado del departamento juridico y Proponer la modificacion al reglamento no.06/2015, sobre el funcionamiento del Departamento de Asistencia legal Gratuita para Grupo Vulnerabale. | Borrador de la propuesta de modificacion del reglamento, minutas, fotografias. |  |  | 50%
Línea de acción 2.2.1 ADECUAR Y READECUAR SISTEMAS DE GESTIÓN DE PROCESOS. | Readecuación del sistema de gestión de Casos conforme a la necesidad de los distintos usuarios internos. (Sistema de Casos MAX). | Versión actualizada del sistema de gestión de casos implementada al 100%. | 100% | 23 | 1. Sugerir para el desarrollo de un sistema más eficiente, partiendo sobre la base del sistema Defensa Max. | Informe tecnico del equipo de programacion y quejas de los usuario de que el Sistema no realiza las actividades demandadas. |  | 25% |  |  | Direccion Tecnica/Coordinadores. | 2022-12-31 | Equipos electronicos y material gastable |  | N/A
|  |  |  | 24 | 2. Asesorar técnicamente para el desarrollo DEL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE CASOS conforme a la necesidad de los distintos usuarios internos. | Informe tecnico del equipo de programacion, de las capacidades y los sofware necesarios para el logro de los requerimientos. |  |  | 25%
|  |  |  | 25 | 3. Contribuir en el levantamiento de la base de datos sobre la necesidad de los distintos usuarios internos. | Plantillas de encuestas internas sobre los requerimientos para el logro de las necesidades. |  |  |  | 50%
| Fortalecer y ajustar el sistema de estadísticas para facilitar el monitoreo del servicio mediante información (reportes) extraída de los sistemas de gestión. | Sistema de estadísticas adecuado a las necesidades institucionales y estatales. | 100% | 26 | Asesorar y suministrar al departamento de tecnología sobre los indicadores institucionales. | Informes suministrados de los indicadores. |  | 25% |  |  | Direccion Tecnica/ Departamento de Evaluacion de la Gestion y Divison de Estadisticas. | 2022-12-31 | Equipos electronicos, material gastable, refrigerios y viaticos | 150000
25%
|  |  |  | 27 | Entrenamiento del personal para manejar el sistema, creacion de clave de acseso para la extraccion de los datos estadistico. | Convocarias a los talleres, listados de participantes, reuniones de trabajo, cronograma de actividades . |  |  |  | 50%
Línea de acción 2.4.1 PROGRAMACIÓN INTELIGENTE DE LAS AUDIENCIAS. | Retomar la agenda conjunta, previa definición de los criterios de programación con el Poder Judicial y el Ministerio Público. | 4 Minutas y acuerdos de agendas conjuntas anuales sobre temas procedimentales realizadas con el Poder Judicial y Ministerio Publico. | 100% | 28 | Preparacion de cronogramas de actividades para la convocatorias y envio de correos a las diferentes instituciones. | Correos de convocorias a reuniones. | 25% | 25% | 25% | 25% | Direccion Tecnica/Coordinadores. | 2022-12-31 | Equipos electronicos, materiales gastables,viaticos refrigerios | 80000
|  |  |  | 29 | Reuniones interintitucionales con los actores del sistema de justicia penal. | Formularios de asistencias firmadas, minutas levantadas.
|  |  |  | 30 | Realizar firmas, convenios o acuerdos tendentes a eficientizar el servicio, reuniones focalizadas con temas de interes de los convocados. | Minutas levantadas, firmas de los acuerdos.
Línea de acción 2.4.2 PROMOVER CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. | Elaboración de instructivos, pautas y formularios para unificación de criterios en la ONDP en torno a la realización de medidas alternativas. | Instructivo general publicado que abarque las normas y pautas según los criterios de la Defensa Pública en torno de las medidas alternativas. | 100% | 31 | Preparacion de las propuestas, previo de las convocatorias para la realizacion de la presentacion de los mismo. | Correos de invitacion a los interesados para fines de reunion. |  |  | 50% | 50% | Direccion Tecnica/Coordinadores/Carrera y Desarrollo. | 2022-12-31 | Camaras fotograficas y de videos, material gastables y de bioseguridad. |  | N/A
|  |  |  | 32 | Reuniones, Mesas de trabajos con los defensores publicos, abogados adscritos y cordinadores. | Convocatorias, minutas, videos y fotografias.
|  |  |  | 33 | Presentacion al director nacional para fines de aprobacion de los instructivos. | Firmas, minutas, circulares, fotos.
Línea de acción 2.4.3 MEJORAR LA CALIDAD EN LA REALIZACIÓN DE RECURSOS. | Elaboración y difusión de manuales o guías para orientar la redacción y presentación de los medios de impugnación y recursos, atendiendo a las condiciones de admisión vigentes en cada jurisdicción. | Instructivo general publicado. | 100% | 34 | Redaccion de los instructivos de aplicación de los distintos manuales. | Correos electronicos para visualizar los manuales. | 25% | 25% | 25% | 25% | Direccion Tecnica/Comité de Calidad de Recursos. | 2022-12-31 | Recursos econocmicos, impresos, equipos, materiales gastables, alquiler de local, almuerzo y refrigerios. | 570000 |  | Impresion de 570 unidades de manuales RD$ 320,000. Actividad de lanzamiento para 100 personas almuerzo y refrigerios RD$ 250,000.
|  |  |  | 35 | Contratacion de un asesor para redaccion y revision del estilo de los manuales, la contratacion para los impresos. | Correos, firmas de contratos, minutas de las reunione de los acuerdos.
|  |  |  | 36 | Organizar un evento para la puesta en circulacion, talleres de capacitacion a todos los defensores publicos. | Correos de convocorias a reuniones, formularios de asistencias firmadas, minutas levantadas, fotografias, cronograma de actividades, brochure.
Línea de acción 2.4.4 GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA DP EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LA PENA. | Implementación de un programa de medidas socioeducativas mediante acuerdos con organismos de cooperación internacional y ONG´s. | Programas de medidas socio-educativas propuestos. | 100% | 37 | Convocatoria a reuniones para presentar las necesidades del personal a reclutar y el cronograma de actividades para lograrlo. | Correos electronicos. |  |  | 50% | 50% | Direccion Tecnica | 2022-12-31 | Equipos electronicos, maeriales gastables, recursos economicos, alquiler de locales, contratacion de compañía para la pruebas psicometricas. | 4421275.6 | N/A | 32 PERSONAS Concurso: RD$580,000.00 16 Trabajadores sociales Capacitacion: RD$2,190,480 con laptops. Total Con laptop RD$4,421,275.60 16 investigadores publicos capacitacion: RD$ 1,650,795.6 con laptops. Total sin laptop RD$3,173,275
|  |  |  | 38 | Preparacion de los recursos necesarios para llevar a cabo dichos concursos. | Correos de convocorias a concurso, firmas de acuerdos.
|  |  |  | 39 | Realizacion concurso de trabajadores sociales e investigadores publicos para suplir las necesidades de la ONDP. | Formularios de inscripcion de los convocados, firmas de los participanes, pruebas y psicometricas.
Línea de acción 2.5.1 FORTALECER LA ESPECIALIZACIÓN DEL SERVICIO DE CARA A MEJORAR LA SITUACIÓN DE LOS NNA. | Establecimiento de programas de formación contínua de los Defensores Públicos, Abogados Adscritos a la jurisdicción, así como de los trabajadores sociales, Investigadores publicos, en función del principio de la especialidad. | 85% de los defensores públicos y personal de apoyo especializado asignado a la jurisdicción penal juvenil, capacitados en los programas de formación continua. | 100% | 40 | Realizacion de jornadas de convocatoria para para capacitar a los defensores y personal de apoyo. | Correos de invitacion a las convocatorias. |  |  | 50% | 50% | Direccion Tecnica/Carrera y Desarrollo. | 2022-12-31 | Camaras fotograficas y de videos, material gastables y de bioseguridad. |  | N/A
|  |  |  | 41 | Realizacion de cursos, talleres, diplomados relativos a la materia especializada de derecho penal juvenil, con docentes nacionales e internancionales. | Los listados de asistencias, convocatorias y certificados y fotografias.
|  |  |  | 42 | Realizar acuerdos interinstitucionales con organismos que trabajan el area de derecho penal juvenil a los fines de que los defensores publicos, abogados adscritos, investigadores publicos y trabajadores sociales puedan acceder a programas de capacitacion con otros actores del procesos de manera conjunta. | Documentos que contiene las firmas de los acuerdos, minutas.
Línea de acción 2.5.2 FORTALECER LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA UN MEJOR ACOMPAÑAMIENTO A LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL. | Promover la realización de mesas multisectoriales con el Ministerio Público y CONANI, ONG ´s y organismos de cooperación internacional interesados, a los efectos de establecer una Red de Apoyo a los Adolescentes en Conflicto con la ley penal. | Mesa multisectorial planificada y realizada anualmente a los efectos de establecer una Red de Apoyo a los Adolescentes en conflicto con la ley penal. | 100% | 43 | Planificar las actividades para promover las mesas de trabajo con los demas actores del sistema de justicia. | Correos a los diferentes organismos. |  |  | 50% | 50% | Direccion Tecnica / Depto. Ast. Legal Gratuita Grupo Vulnerable | 2022-12-31 | Equipos y materiales gastables | 200000 | N/A
|  |  |  | 44 | Realización de reuniones con el Ministerio Público y CONANI, ONG ´s y organismos de cooperación internacional interesados. Creacion de la mesa multisectorial. | Acuerdos de copperacion, Minutas, videos y fotografias.
Línea de acción 3.1.2 CAPACITACIÓN DE DEFENSORES PÚBLICOS Y ADSCRITOS COMO ACTORES DETERMINANTES DE LA RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE LA DEFENSA PÚBLICA. | Encuesta con los coordinadores de las oficinas departamentales para determinar las capacitaciones de mayor demanda, con orientación sectorial, o sea, por área geográfica de servicio. | Cronograma de capacitación anual implementado al 100%. | 100% | 45 | Reuniones virtuales con los coordinadores,defensores y encargados de departamentos. | Captura de pantalla (fotos) y correos electronicos. | 100% |  |  |  | Direccion Tecnica/ Carrera y Desarrollo | 2022-02-01 | Equipos electronicos |  | N/A
| Realizar acciones o concertar alianzas con diversas instituciones para la participación de Defensores Públicos de carrera en programas de doctorado con universidades nacionales e internacionales, mediante el otorgamiento de becas. | 3 acuerdos logrados | 100% | 46 | Preparar el cronograma de actividades para realizar la coordinacion de diferentes jornadas de reuniones. | Correos a los convocados. |  | 50% | 50% |  | Direccion Tecnica/ Carrera y Desarrollo | 2022-09-30 | Equipos electronicos, material gastable y equipos de biodiversidad. |  | N/A
|  |  |  | 47 | Coordinar reuniones con los diferentes encargados a los fines de gestionar el otorgamiento de las becas, entre estas están: Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, Ministerio de Relaciones exteriores, Ministerio de las fuerzas Armadas,Usaid, entre otros. | Documentos que contiene las firmas de los acuerdos, correos electronicos y fotografias.
| Convenios con diversas instituciones públicas o agencias de Cooperación Internacional, para que Defensores de carrera puedan participar de diferentes cursos internacionales, sobre todo en temas de ciberdelitos, derecho penal económico, entre otros. | 3 acuerdos logrados | 100% | 48 | Preparacion de las agendas con fecha de antelacion para la programacion de las fechas de las reuniones . | Correos a las instituciones con las fechas pautadas. |  | 50% | 50% |  | Direccion Tecnica/ Carrera y Desarrollo | 2022-09-30 | Equipos electronicos, material gastable y equipos de biodiversidad. |  | N/A
|  |  |  | 49 | Coordinar actividades con la agencia de cooperación española, la embajada de países bajos, la procuraduría general de la república, la agencia de los estados unidos, con las cuales la institución tiene convenios y otras con las cuales no tenemos procurar la realización de los mismos. | Documentos que contiene las firmas de los acuerdos, correos electronicos y fotografias.
| Lograr que Defensores Públicos de carrera participen en programas de pasantía internacionales, o en programas de intercambio con otras Defensorías Públicas de Latinoamérica y Europa, con el fin de recibir información de primera mano, con relación a las innovaciones en la prestación del servicio. | 3 Acuerdos firmados de pasantías o webinars con otras Defensorías Públicas seleccionadas por sus buenas prácticas. | 100% | 50 | Planificar con los actores a convocar las fechas disponibles. | Correos, cartas de convocatoria. |  | 50% | 50% |  | Direccion Tecnica/ Carrera y Desarrollo | 2022-09-30 | Equipos electronicos, material gastable y equipos de biodiversidad. |  | N/A
|  |  |  | 51 | Realizar acuerdos de cooperación con la asociación interamericana de defensores públicos, a los fines de conseguir el programa de intercambio en el área de américa latina, con la agencia de cooperación española, la embajada de países bajos y la usaid. | Documentos que contiene las firmas de los acuerdos, correos electronicos y fotografias.
| 20 |  |  | 51 | [9 empty] | 18881275.6

## D.A.F.
OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2022
DIR. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Objetivo Estratégico: | OBJETIVO 3.2 GESTIÓN PRESUPUESTARIA
Objetivo Especifico | Gestionar Recursos Por Metas Y Resultados
Nombre del Proyecto: | Mejoramiento de la Capacidad Institucional
Líneas de Intervención | Producto/Meta | Indicadores Específicos | Meta del Indicador | No. | Actividades | Medios de Verificación | Programación Trimestral Meta del Indicador |  |  |  | Responsable e Involucrados | Fecha de Resultado | Recursos Necesarios
[7 empty] | TRIM. 1 | TRIM. 2 | TRIM. 3 | TRIM. 4 |  |  | Insumos | Valor (RD$)
[12 empty] | (DD.MM.AA) |  | Presupuesto Funcionamiento | Presupuesto Inversión
Línea de Acción 1.2.1 ADECUAR LAS AREAS DE TRABAJO DE LAS OFICINAS | Encarar un plan de construcción de cinco grandes oficinas en terrenos propios, a través de alianzas o acuerdos con instituciones del Estado y/o apoyo de la cooperación Internacional. | Plan de construcción de las 5 oficinas ejecutado al 100%. | 100% | 1 | Ubicación del local | Correos con las especificaciones, documentos. |  | 25% | 25% | 50% | DAF | 31-12-2022 | Personal, mobiliario y material gastable | 10000000
|  |  |  | 2 | Realizacion de compra / alquiler del local. | Suscripcion de Contratos, planos, documentos.
|  |  |  | 3 | Habilitacion del local/ instalacion de mobiliarios | Fotos, facturas, videos, testimonios del personal.
|  |  |  | 4 | Apertura de 1 oficina en Jimani | Via telefonicas, correos, testimonios de los usuarios.
Línea de Acción 2.3.1 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL | Elaboración de un plan de depuración de archivos (expedientes), con el apoyo de expertos, aprobado por el Consejo Nacional de la Defensa Pública. | Plan de gestión digital para archivos, expedientes y correspondencia, ejecutado y aplicado en un 98%. | 100% | 5 | Analis de las necesidades y capacidad tecnicas a solicitar. | Correos, reuniones, documentaciones. |  | 50% | 50% |  | Compras, Enc. Administrativa | 2022-09-30 | Personal, mobiliario y material gastable | No implica erogacion de fondos
|  |  |  | 6 | Aprobacion de las solicitudes por las maximas autoridades de la ONDP. | Firmas de documentos y acuerdos
|  |  |  | 7 | Proceso de compras o contratacion del personal experto | Suscripcion de contrato de servicio
Línea de Acción 3.2.1 PLANIFICAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO CON PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES DE LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES, A FIN DE LOGRAR UNA ATENCIÓN REAL A LAS NECESIDADES | Diagnóstico de la brecha resultante de los recursos presupuestales con que se cuenta actualmente y los que se requieren para la ONDP en la situación actual de expansión constante del servicio de la defensa pública. | Logro de los recursos presupestales necesario para la constante expansión de los servicios de la ONDP. | 100% | 8 | Realizar una evaluacion en general, de todos los recursos que necesita la ONDP, para su cresimiento y expansion. | Minutas de reunion con encargados e involucrados. |  |  | 100% |  | RRHH, Planificacion y Presupuesto, DAF, Direccion Tecnica y Direccion Nacional | 2022-09-30 | PACC | No implica erogacion de fondos
|  |  |  | 9 | Preparacion de un plan de actividades, para obtener los fondos necesarios. | Correos de los planes a realizar, Solicitud a los organismos competentes.
|  |  |  | 10 | Reuniones (mesas de trabajo) con las areas involucradas. | Calendario o minutas de las reuniones desarrolladas.
Línea de Acción 3.2.2 GESTIONAR RECURSOS POR METAS Y RESULTADOS | Elaborar el anteproyecto de presupuesto en base a las metas planificadas en cada POA y con las justificaciones definidas, para ser presentado ante el director de presupuestos. | Anteproyectos planificados en base a las metas de cada POA departamental. | 100% | 11 | Planificacion de los recursos para el logro de cada una de las areas departamentales. | Pliego de presupuesto elaborado. | 25% | 25% | 25% | 25% | RRHH, Planificacion y Presupuesto, DAF, Direccion Tecnica y Direccion Nacional | 31-12-2022 | POA y PACC | No implica erogacion de fondos
|  |  |  | 12 | Ajuste de las cuentas presupuestales por cada area o proyecto. | Documento de asignacion de partidas por departamentos y proyectos.
| Implementar un sistema de control de gestión financiera alineada a resultados, con metas presupuestarias expresadas porcentualmente. | Control implementado de presupuesto financiero con las metas propuestas. | 100% | 13 | Analisis de todas las metas, versus el presupuesto asignado a las areas. | Informes y documentos de los levantamientos. | 25% | 25% | 25% | 25% | Contabilidad, Presupuesto, Enc, Financiero, Dir. Adm y Fin y Direccion Nacional | 31-12-2022 | Apropiacion de fondos | No implica erogacion de fondos
|  |  |  | 14 | Asiento oportuno en las cuentas contables. | Estados Financieros trimestrales.
| 5 |  |  | 14 | [9 empty] | RD$10,000,000.00 | 0

## Recurso Humano
OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2022
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Imperativo Estratégico: | IMPERATIVO 3 Cultura Institucional de Integridad y Transparencia
Objetivo Especifico | Objetivo 3.1: INCREMENTAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL
Nombre del Proyecto: | Mejoramiento de la Gestión de la ONDP
Líneas de intervención | Producto/meta | Indicadores Específicos | Meta del indicador | No. | Actividades | Medios de Verificación | Programación Trimestral meta del indicador |  |  |  | Responsable e Involucrados | Fecha de Resultado | Recursos Necesarios
[7 empty] | TRIM. 1 | TRIM. 2 | TRIM. 3 | TRIM. 4 |  |  | Insumos | Valor (RD$)
[12 empty] | (DD.MM.AA) |  | Presupuesto Funcionamiento | Presupuesto Inversión
Línea de acción 3.1.1 PROGRAMA DE INCENTIVOS POR MERITO PARA DEFENSORES PUBLICOS Y SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DE LA ONDP | Realización de una ENCUESTA SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL con una periodicidad anual mínima. | Encuesta sobre clima organizacional | 100% | 1 | Diseño de una Encuesta de clima organizacional. | Plantilla de la Encuesta |  |  | 100% |  | Departamento de RRHH | 2022-09-30 | Recursos economicos, equipos electronicos, transportes, materiales gastables. | N/A | RD$1,344,212.76 | PNUD, USD$23,582.68
|  |  |  | 2 | Informa a los colaboradores sobre sobre la aplicación de la encuesta y sus objetivos, además garantiza la reserva de los datos recolectados. | Correos y comunicados al personal.
|  |  |  | 3 | Aplica la encuesta. | Plantilla de resultado.
|  |  |  | 4 | Analisis de datos y eleboracion de informe de resultados. | Informe presentado.
|  |  |  | 5 | Comunica los resultados de la encuesta a los colaboradores. | Corrreo masivo de comunicación.
|  |  |  | 6 | Crea plan de acción de mejoras y se comunica a los colaboradores. | Correos e informacion en el mural.
| Realizar acciones o CONCERTAR ALIANZAS con instituciones del Estado para ayudar a que los Defensores Públicos de Carrera sean beneficiarios de viviendas construidas a través de los planes sociales del Gobierno, conforme al artículo 28 numeral 13 de la ley 277 | Acuerdos para el plan de vivienda | 100% | 7 | Identificar aliados potenciales. | Informe de evaluacion. |  | 25% |  |  | Departamento de RRHH / Encarrgado Compensación | 2022-12-30 | Equipos electronicos, materiales gastables. | N/A | N/A
|  |  |  | 8 | Establecer comunicación con los aliados potenciales. | Correos, llamadas, etc.
|  |  |  | 9 | Crear acuerdos con los aliados potenciales. | Acuerdos firmados.
|  |  |  | 10 | Crear politica y procedimiento para adquirir viviendas. | Las politicas creadas. |  |  | 25%
|  |  |  | 11 | Informar a colaboradores. | Llamadas, correos, colocacion de informacion en el mural.
|  |  |  | 12 | Dar seguimiento a los avancces de este proyecto. | Chat de solicitud de evidencias y correos. |  |  |  | 50%
| Implementación de RECONOCIMIENTOS NOVEDOSOS al personal de la Defensa Pública, entre ellos: 1) En honor al día de la Mujer, 2) En la celebración del aniversario de los 20 años de la Defensa Pública reconocer algunos miembros por su antigüedad y frutos evidentes dentro de la Institución, entre otros. | Soportes de entrega de Reconocimientos Novedosos | 100% | 13 | Revisar y adecuar el sistema de incentivo no economico de la institucion. | Covocatorias de reuniones, minutas y acuerdos. |  |  |  | 100% | Departamento de RRHH | 2022-12-30 | Recursos economicos, equipos electronicos, transportes, materiales gastables. | N/A | RD$311,857.26 | PNUD, USD$5,471.18
|  |  |  | 14 | Socializar con los colaboradores. | Minutas de reuniones
Línea de acción 3.3.1 PROGRAMA BASADO EN MERITOS E INCENTIVOS | Elaborar una propuesta de MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES y conjuntamente la de modificación y adecuación del ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL, para aprobación del Consejo Nacional de la Defensa Pública y el Ministerio de Administración Pública. | Manual de Cargos y Funciones elaborado y aprobado. | 100% | 15 | Presentar Manual de Cargo por Competencia y Manual de Organización y Funciones elaborados por los asesores del PNUD al Consejo para fines de conocimiento y aprobación. | Correos, fotos, firmas de los asistentes. |  |  | 50% |  | Departamento de RRHH | 2022-09-30 | Equipos electronicos, materiales gastables. | N/A | N/A
|  |  |  | 16 | Enviar al MAP el Manual de Cargo por Competencia y Manual de Organización y Funciones para fines de aprobación y Resolución. | Correos. |  |  | 50%
| 4 |  |  | 16 | [10 empty] | RD$ 1,656,070.02

## Planificacion y Desarrollo
OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2022
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Objetivo Estratégico: | Línea de acción 2.2.1 ADECUAR Y READECUAR SISTEMAS DE GESTIÓN DE PROCESOS
Objetivo Especifico | OE3.1 CONSOLIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES
Nombre del Proyecto: | Mejoramiento de la Gestión de la ONDP
Líneas de intervención | Producto/meta | Indicadores Específicos | Meta del indicador | No. | Actividades | Medios de Verificación | Programación Trimestral meta del indicador |  |  |  | Responsable e Involucrados | Fecha de Resultado | Recursos Necesarios
[7 empty] | TRIM. 1 | TRIM. 2 | TRIM. 3 | TRIM. 4 |  |  | Insumos | Valor (RD$)
[12 empty] | (DD.MM.AA) |  | Presupuesto Funcionamiento | Presupuesto Inversión
OE3.1 CONSOLIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES. | Actualización del Manual de Políticas y Procedimientos de Tecnologías de la Información y Comunicación. | Manual de Políticas y Procedimientos de Tecnologías de la Información y Comunicación. | 100% | 1 | Gestionar la contratación de un Consultor experto y/o Empresa Consultora para la elaboración del Manual. | Correos Electronicos. |  | 25% | 75% |  | Encargado Planificación y Desarrollo. | Junio - Julio | NA | NA | 696000
|  |  |  | 2 | Dar seguimiento y servir como contraparte al consultor contratado. | Informe de entregables. |  |  | 25% | 75% | Encargado Planificación y Desarrollo. | ver cronograma de entregables | NA | NA
|  |  |  | 3 | Verificación de entregables finales y gestión de aprobación. | Manual de politicas y procedimientos aprobado. |  |  |  | 100% | Encargado Planificación y Desarrollo. | 2022-12-27 | Entregables consultoria. | NA
| Actualización del Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección Administrativa y Financiera de la Oficina Nacional de Defensa Pública. | Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección Administrativa y Financiera de la Oficina Nacional de Defensa Pública. | 100% | 4 | Gestionar la contratación de un Consultor experto y/o Empresa Consultora para la elaboración del Manual. | Correos Electronicos. |  | 25% | 75% |  | Encargado Planificación y Desarrollo. | Junio - Julio | NA | NA | 696000
|  |  |  | 5 | Dar seguimiento y servir como contraparte al consultor contratado. | Informe de entregables. |  |  | 25% | 75% | Encargado Planificación y Desarrollo. | ver cronograma de entregables | NA | NA
|  |  |  | 6 | Verificación de entregables finales y gestión de aprobación. | Manual de politicas y procedimientos aprobado. |  |  |  | 100% | Encargado Planificación y Desarrollo. | 2022-12-27 | Entregables consultoria. | NA
Elaboracion del anteproyecto de presupuesto 2023. | Anteproyecto de Presupuesto Físico de la institución Elaborado. | Anteproyecto de presupuesto 2023. | 100% | 7 | Remisión de plantilla POA - PACC a todas las áreas. | Correo electrónico. |  |  |  | 100% | Encargado Planificación y Desarrollo. | Junio - Agosto |  | NA
Línea de acción 3.2.2 GESTIONAR RECURSOS POR METAS Y RESULTADOS. | Elaboracion del plan de compra de todos los departamentos de de la ONDP para el POA 2023 a los fines de prepararar las propuestas de las areas involucradas. | Plan anual de compra 2023 de todos los actores de la ONDP contenida en el POA. | 100% | 8 | Consolidación POA y PACC. | Plantilla POA - PACC consolidada. | 25% | 25% | 25% | 25% | Encargado Planificación y Desarrollo. | Trimestrales | Documentos ficicos y digitales. | NA
|  |  |  | 9 | Gestionar techo presupuestario aprobado a la División de Presupuesto. | Correo electrónico. | 25% | 25% | 25% | 25% | Encargado Planificación y Desarrollo. | Trimestrales | Documentos ficicos y digitales. | NA
|  |  |  | 10 | Ajuste POA y PACC al techo presupuestario aprobado. | POA - PACC ajustado al techo. | 25% | 25% | 25% | 25% | Encargado Planificación y Desarrollo. | Trimestrales | Documentos ficicos y digitales. | NA
|  |  |  | 11 | Socialización con todas las áreas el POA - PACC ajustado al techo. | Minuta de reunión. | 25% | 25% | 25% | 25% | Encargado Planificación y Desarrollo. | Trimestrales | Documentos ficicos y digitales. | NA
| Elaborar el anteproyecto de presupuesto en base a las metas planificadas en cada POA y con las justificaciones definidas, para ser presentado ante el director de presupuestos. | Anteproyectos planificados en base a las metas de cada POA departamental. | 100% | 12 | Adecuar la plantilla de planificacion conformes a las metas propuestas de cada POA departamental. | Anteproyecto de Presupuesto. | 25% | 25% | 25% | 25% | Encargado Planificación y Desarrollo. | Enero-Febrero 2022 | Documentos ficicos y digitales. | N/A
| Implementar un sistema de control de gestión financiera alineada a resultados, con metas presupuestarias expresadas porcentualmente. | Control implementado de presupuesto financiero con las metas propuestas. | 100% | 13 | Monitoreo de los cronogramas de las distribuciones presupuestales establecidas según el siclo establecido. | Anteproyecto de Presupuesto financiero. | 25% | 25% | 25% | 25% | Encargado Planificación y Desarrollo. | Trimestrales | Documentos ficicos y digitales. | N/A
| 6 |  |  | 13 | [10 empty] | 1392000

## Division de Tecnologia
OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2022
DIVISION DE TECNOLOGIA
Imperativo Estratégico: | IMPERATIVO 1 Servicio, Incluisivo, Cercano e Interactivo IMPERATIVO 2 Servicio Oportuno y de calidad IMPERATIVO 3 Cultura Institucional de integridad y transparencia
Objetivo Especifico | Objetivo 1.1: Fortalecer la interacción con la sociedad civil y con los otros actores del sistema de justicia
Nombre del Proyecto: | Mejoramiento de la Gestión de la ONDP
Líneas de intervención | Producto/meta | Indicadores Específicos | Meta del indicador | No. | Actividades | Medios de Verificación | Programación Trimestral meta del indicador |  |  |  | Responsable e Involucrados | Fecha de Resultado | Recursos Necesarios
[7 empty] | TRIM. 1 | TRIM. 2 | TRIM. 3 | TRIM. 4 |  |  | Insumos | Valor (RD$)
[12 empty] | (DD.MM.AA) |  | Presupuesto Funcionamiento | Presupuesto Inversión
Línea de acción 1.1.2 DIFUNDIR EN EL SENO DE LA SOCIEDAD CIVIL, LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA OFICINA DE DEFENSA PUBLICA EN SU MISION INSTITUCIONAL | Habilitación de un SISTEMA DE MENSAJERÍA DE ATENCIÓN AL USUARI@ A NIVEL NACIONAL, que remita la solicitud del usuario a la oficina que corresponda según la localidad. | Sistema de mensajería de atención al usuario implementado y difundido. | 100% | 1 | Levantamiento y analisis de informacion sobre chatbot | Documentacion. |  | 25% | 25% | 50% | TIC/Seccion Comunicación | 31/06/2022 | Software | 36000
|  |  |  | 2 | Instalar el chatbot seleccionado | Verificación directa | [9 empty] | Aprobado por TIC
|  |  |  | 3 | Creacion del bando de datos | Documentacion y verificación directa en el bot | [9 empty] | Anual
|  |  |  | 4 | Despliegue y difusion | Correo electrónico y redes sociales
Línea de acción 1.2.2 MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LOS USUARIOS | MEJORAR LA CONECTIVIDAD DEL SERVICIO DE INTERNER DE LA ONDP | MEJORAR LA CONECTIVIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA ONDP | 100% | 5 | Seleccionar oficinas por prioridad | Documentacion |  | 30% | 30% | 40% | TIC | 31/12/2022 | Equipo o medios electrónicos | N/A
|  |  |  | 6 | Solicitud de aumento de ancho de banda al Dpto. Adm. | Documento de solicitud | [9 empty] | Aprobado dependencia proveedor a nivel geografico
|  |  |  | 7 | Seguimiento a la implementacion de la mejora con el proveedor | Reporte del proveedor verificado pot Tics
| Creación de un SISTEMA DE CITA PREVIA, que permita la asignación de turnos para la atención de l@s usuari@s no recluid@s mediante solicitud cursada por los distintos medios de comunicación. | Sistema de cita previa en funcionamiento en el 95% de las oficinas de ONDP. | 100% | 8 | Levantamiento y analisis de informacion sobre los requerimientos. | Documentacion. |  | 100% |  |  | Claudio Arias/Direccion Tecnica | 30/06/2022 | Software | N/A
|  |  |  | 9 | Configurar los parametros para las reservas. | Verificacion directa de evidencias en la plataforma desarrollada. | [6 empty] | Equipo o medios electrónicos
|  |  |  | 10 | Crear la pagina de reservas a publicar. | [10 empty] | Aprobado por TIC
|  |  |  | 11 | Crear la prueba piloto.
|  |  |  | 12 | Despliegue de la solucion en las oficinas. | [7 empty] | Software y equipamiento electrónico
|  |  |  | 13 | Capasitacion del personal. | Convocatoria del personal y listado de participantes en la capacitación.
| Fortalecimiento de la PÁGINA WEB DE LA DEFENSA PÚBLICA mediante información actualizada y publicación de todas las vías de acceso, así como de los correos electrónicos institucionales de todos los Defensores Públicos e información de las direcciones actualizadas de las oficinas con sus respectivos números de teléfono. | FORTALECIMIENTO DE LA PAGINA WEB DE LA ONDP | 100% | 14 | Levantamiento de información | Documentación |  | 50% | 50% |  | TIC/Seccion Comunicación | 2022-09-30 | Software | 21000
|  |  |  | 15 | Instalacion del Wordpress | Verificacion directa de evidencias en la plataforma desarrollada. | [6 empty] | Equipo o medios electrónicos
|  |  |  | 16 | Configuracion del Wordpress
|  |  |  | 17 | Diseño de Gráfico para el portal. | [10 empty] | Pendiente falta de WebMaster
|  |  |  | 18 | Reunion con encargados para aprobacion preliminar del diseño. | Correo con convocatoria y lista de participantes | [6 empty] | Software y equipamiento electrónico |  |  | Anual
|  |  |  | 19 | Aplicacion de sugerencias de mejora. | Verificacion directa de evidencias en la plataforma desarrollada.
|  |  |  | 20 | Publicacion del portal con las mejoras.
Línea de acción 1.2.2 MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LOS USUARIOS | DIRECTORIO EN LÍNEA DE DEFENSORES PÚBLICOS Y DE LOS DEFENSORES ADSCRITOS. | DIRECTORIO EN LINEA DE DEFENSORES PUBLICOS EN LA PAGINA WEB | 100% | 21 | Levantamiento de Información | Documentación |  | 50% | 50% |  | TIC/Direccion Tecnica | 2022-09-30 | Software y equipamiento electrónico | N/A
|  |  |  | 22 | Creación de la bases de datos | Verificacion directa de evidencias en la plataforma desarrollada. |  | 50% | 50%
|  |  |  | 23 | Solicitud de fotografías | Correo de solicitud. |  | 50% | 50% | [6 empty] | Pendiente falta de WebMaster
|  |  |  | 24 | Colocación de la informacion en directorio. | Verificacion directa de evidencias en la plataforma desarrollada. |  |  | 50% | 50% |  | 2022-12-31
|  |  |  | 25 | Presentación preliminar de la propuesta.
|  |  |  | 26 | Publicacion del directorio autorizado.
| DIRECTORIO EN LÍNEA DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS que están a cargo de dependencias de la ONDP | DIRECTORIO EN LINEA DE FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS EN LA PAGINA WEB | 100% | 27 | Levantamiento de Información | Documentación |  | 50% | 50% |  | TIC/Direccion Tecnica | 2022-09-30 | Software y equipamiento electrónico | N/A
|  |  |  | 28 | Creación de la bases de datos | Verificacion directa de evidencias en la plataforma desarrollada.
|  |  |  | 29 | Solicitud de fotografías | Correo de solicitud. | [9 empty] | Pendiente falta de WebMaster
|  |  |  | 30 | Colocación de la informacion en directorio. | Verificacion directa de evidencias en la plataforma desarrollada.
|  |  |  | 31 | Presentación preliminar de la propuesta.
|  |  |  | 32 | Publicacion del directorio autorizado.
Línea de acción 2.1.1 PRESTACION DE SERVICIOS POR MEDIOS DIGITALES | Habilitación de FORMULARIOS DE REPRESENTACIÓN LEGAL EN LA PÁGINA WEB DE LA ONDP, de manera que el requerimiento del servicio pueda ser efectuado y procesado en línea por la persona interesada en acceder al servicio. | Formularios de asistencia legal implementados y funcionando en la página web de la ONDP. | 100% | 33 | Levantamiento de Información. | Documentación |  | 100% |  |  | TIC/Direccion Tecnica | 30/06/2022 | Software y equipamiento electrónico | N/A
|  |  |  | 34 | Creación de los formularios. | Verificacion directa de evidencias en la plataforma desarrollada.
|  |  |  | 35 | Presentación para aprobación. | [10 empty] | Aprobado por TIC
|  |  |  | 36 | Publicación de formularios en la página Web de la ONDP.
| Aplicación de la FIRMA DIGITAL en los procesos y correspondencia de la ONDP. | Firma digital aplicada al 100% en los procesos definidos y correspondencia de la ONDP. | 100% | 37 | Determinacón y creación de usuarios de Firmas. | Verificacion directa de evidencias en la plataforma desarrollada. |  |  |  | 100% | TIC/Direccion Tecnica/DAF. | 31/12/2022 | Software y equipamiento electrónico | N/A
|  |  |  | 38 | Configuración de cuentas de firmas.
|  |  |  | 39 | Probar la aplicación de firmas. | [10 empty] | Aprobado por TIC
|  |  |  | 40 | Capacitar a usuarios de firmas. | Convocatoria y listado de participantes.
| 8 |  |  | 40 | [9 empty] | RD$ 57,000

## OAI
OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2022
Oficina de Libre Acceso a la Informacion (OAI)
Eje Estratégico: | N/A
Objetivo Estratégico | N/A
Nombre del Proyecto: | N/A
Líneas de intervención | Producto/meta | Indicadores Específicos | Meta del indicador | No. | Actividades | Medios de Verificación | Programación Trimestral meta del indicador |  |  |  | Responsable e Involucrados | Fecha de Resultado | Recursos Necesarios
[7 empty] | TRIM. 1 | TRIM. 2 | TRIM. 3 | TRIM. 4 |  |  | Insumos | Valor (RD$)
[12 empty] | (DD.MM.AA) |  | Presupuesto Funcionamiento | Presupuesto Inversión
Solicitudes procedas en un plazo menor o igual a los 15 días conforme Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública. | Tramitación del 100% de solicitudes de información en un plazo máximo de 24 horas laborables. | Cantidad de solicitudes tramitadas en menos de dos (24) horas. | 100% | 1 | Verifica información del formulario de solicitud de información. | Formulario de Solicitud. | 100% | 100% | 100% | 100% | Encargada OAI | Trimestral | Equipos electronicos, internet y materiales gastables. | N/A | N/A
|  |  |  | 2 | Dar entrada a la solicitud de información recibida al Portal Único de Solicitud de Información Pública (SAIP). | Reporte del Portal Único de Solicitud de Información Pública (SAIP).
|  |  |  | 3 | Tramitar la solicitud de información recibida al departamento que corresponde. | Solicitudes tramitadas.
| Tramitación del 100% solicitudes a la Máxima Autoridad en un plazo no mayor a las 24 horas laborables. | Cantidad de solicitudes tramitadas entre cantidad de solicitudes recibidas (100)% | 100% | 4 | Elabora respuesta de solicitudes respondidas por las áreas. | Comunicación firmada. | 100% | 100% | 100% | 100% | Encargada OAI | Trimestral | Equipos electronicos, internet y materiales gastables. | N/A | N/A
|  |  |  | 5 | Solicita verificación de respuesta al responsable de la OAI. | Solicitudes tramitadas.
|  |  |  | 6 | Verifica respuesta y tramita a la MAE para su aprobación. | Solicitudes tramitadas.
| Remisión de respuesta al ciudadano requirente. | Cantidades de respuestas entregadas al ciudadano. | 100% | 7 | Registro de respuesta en el Portal Único de Solicitud de Información Pública (SAIP). | Portal Único de Solicitud de Información Pública (SAIP). | 100% | 100% | 100% | 100% | Encargada OAI | Trimestral | Equipos electronicos, internet y materiales gastables. | N/A | N/A
|  |  |  | 8 | Remisión y/o entrega de la información al ciudadano . | Correo Electronico o personal.
Denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias procesadas conforme al Decreto No. 694-09. | Procesamiento del 100% de las Denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias presentadas a traves del Sistema 311. | Cantidad de reportes elaborados. | 100 | 9 | Elaboración de reportes trimestrales sobre las incidencias presentadas en el sistema. | Reporte 311 y capturas de pantallas diarias. | 100% | 100% | 100% | 100% | Encargada OAI |  |  | N/A | N/A
|  | Porcentaje de solicitudes tramitadas en menos de dos (2) horas. | 100% | 10 | Remisión de solicitudes que sean presentadas por los ciudadanos a través del Sistema 311, sobre de Denuncias, Quejas, reclamaciones y sugerencias. | Sistema de Denuncias, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias 311. | 100% | 100% | 100% | 100%
Mantener las calificaciones del indicador de transparencia en no menos 94%, puntos de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Resolución 002/2021, sobre EL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA Y ESTABLECE LAS POLITICAS DE ESTANDARIZACION DE LAS DIVISIONES DE TRANSPARENCIA. | Mantener actualizada las publicaciones de informacines públicas en la división del portal de Trasnparencia de la Pagina Web, de la ONDP. | Indice de transparencia ≥94% | 100% | 11 | Enviar cada mes a todos los departamentos un correo electrónico solicitando las actualizaciones de las documentaciones que son cargadas al Sub-portal de transparencia de ONDP, indicando como fecha límite la primera semana de cada mes. | Correo Electrónico. | 100% | 100% | 100% | 100% | Encargada OAI | Trimestral | Equipos electronicos, internet y materiales gastables. | N/A | N/A
|  |  |  | 12 | Verificar que las documentaciones se encuentren cargadas al mes que corresponde y que cumplan con los parámetros establecidos en la Resolución Resolución 02/2022, sobre EL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA Y ESTABLECE LAS POLITICAS DE ESTANDARIZACION DE LAS DIVISIONES DE TRANSPARENCIA. | Carpeta Compartida. |  |  |  |  | Encargada OAI | Trimestral | Equipos electronicos, internet y materiales gastables | N/A | N/A
|  |  |  | 13 | Dar seguimiento a la actualización de todas las carpetas por parte de los departamentos y enviar recordatorios a los encargados en caso de que no se encuentren actualizadas o la información tenga algún error. | Correo Electrónico.
|  |  |  | 14 | Solicitar a través de correo electrónico al enlace del departamento de Tecnología de la Información, que sea cargada la información al Sub-portal de transparencia. | Carpeta Compartida y Correo Electrónico. | 100% | 100% | 100% | 100% | Encargada OAI | Trimestral | Equipos electronicos, internet y materiales gastables | N/A | N/A
|  |  |  | 15 | Verificar que la información cargada en el Sub-Portal de transparencia se encuentre en el apartado que corresponde al mes a evaluarse. | Portal Transparencia.
|  |  |  | 16 | Verificar y dar seguimiento a las observaciones que sean realizadas por el evaluador asignado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), al Sub-portal a los fines de verificar las fallas y corregirlas de manera inmediata. | Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP). | 100% | 100% | 100% | 100% | Encargada OAI | Trimestral | Equipos electronicos, internet y materiales gastables. | N/A | N/A
|  |  |  | 17 | Solicitar a los departamentos responsables de remitir las informaciones, las correcciones en los informes suministrados, los cuales desde la evaluzcón de la DEGEIG haya solciitidado su corrección o destacado alguna falla que perjudique la calificación de la evaluación. | Correo Electrónico.
| 5 |  |  | 17 | [9 empty] | 0 | 0

## Departamento Juridico
OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2022
DEPARTAMENTO JURIDICO
Eje Estratégico: | N/A
Objetivo Estratégico | N/A
Nombre del Proyecto: | Mejoramiento de la Gestión de la ONDP
Líneas de intervención | Producto/meta | Indicadores Específicos | Meta del indicador | No. | Actividades | Medios de Verificación | Programación Trimestral meta del indicador |  |  |  | Responsable e Involucrados | Fecha de Resultado | Recursos Necesarios
[7 empty] | TRIM. 1 | TRIM. 2 | TRIM. 3 | TRIM. 4 |  |  | Insumos | Valor (RD$)
[12 empty] | (DD.MM.AA) |  | Presupuesto Funcionamiento | Presupuesto Inversión
Elaboración de los documentos legales de la ONDP. | Elaboración de los documentos legales recibidos. | Elaborar contratos en un plazo no mayor de 24 horas laborales después de haber recibido la solicitud. | 100% | 1 | Preparar borrador de documento legal. | Reporte estadístico de cumplimiento. | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento Juridico. | N/A | Material Gastable. | N/A | N/A
|  | Elaborar escrito de dictamen jurídico proceso de compras en un plazo no mayor de 4 horas depués de haber recibido la solicitud. | 100% | 2 | Presentar borrador al Director para fines de aprobación. | Reporte estadístico de cumplimiento. | [5 empty] | N/A | Material Gastable. | N/A | N/A
|  | Elaborar escrito de dictamen jurídico recurso MAP en un plazo no mayor de 10 días depués de haber recibido la solicitud. | 100% | 3 | Ajustar y aprobar documento legal. | Reporte estadístico de cumplimiento. | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento Juridico. | N/A | Material Gastable. | N/A | N/A
|  | Dar repuesta a las opiniones legales internas y externas en un plazo no mayor de 72 horas despues de haber recibido la solicitud. | 100% | 4 | Presentar borrador al Director para fines de aprobación. | Reporte estadístico de cumplimiento. | [5 empty] | N/A | Material Gastable. | N/A | N/A
Representar la ONDP en demandas y cualquier proceso judicial. | Realización de informe. | Cantidad de audiencia con escrito completado. | 100% | 5 | Analizar y dar seguimiento a las notificaciones que por acto de alguacil sean recibidas por la institución. | Escrito e informe. | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento Juridico. | Resultados conforme a los avances de procesos judiciales que se presenten. | Material Gastable. | N/A | N/A
|  |  |  | 6 | Analizar casos de orden legal. | [7 empty] | Material Gastable. | N/A | N/A
|  |  |  | 7 | Realizar escrito ampliatorio de defensa. | [7 empty] | Material Gastable. | N/A | N/A
|  |  |  | 8 | Intervenir en reclamaciones y litigios que afecten los intereses de la institución. | [7 empty] | Material Gastable. | N/A | N/A
| 2 |  |  | 8 | [9 empty] | 0 | 0

## Seccion. Comunicacion
OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2022
SECCION DE COMUNICACIÓN
Imperativo Estratégico: | IMPERATIVO 1 Servicio, Incluisivo, Cercano e Interactivo IMPERATIVO 2 Servicio Oportuno y de calidad IMPERATIVO 3 cultura Institucional de Integridad y Transparencia
Objetivo Especifico | Objetivo 1.1: Fortalecer la interacción con la sociedad civil y con los otros actores del sistema de justicia
Nombre del Proyecto: | Mejoramiento de la Gestión de la ONDP
Líneas de intervención | Producto/meta | Indicadores Específicos | Meta del indicador | No. | Actividades | Medios de Verificación | Programación Trimestral meta del indicador |  |  |  | Responsable e Involucrados | Fecha de Resultado | Recursos Necesarios
[7 empty] | TRIM. 1 | TRIM. 2 | TRIM. 3 | TRIM. 4 |  |  | Insumos | Valor (RD$)
[12 empty] | (DD.MM.AA) |  | Presupuesto Funcionamiento | Presupuesto Inversión
Línea de acción 1.1.1 DIFUNDIR EN EL SENO DE LA SOCIEDAD CIVIL, LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA EN LA MISION INSTITUCIONAL. | GUIA DESCRIPTIVA de los servicios estandarizados que ofrece la Oficina de Defensa Publica en lenguaje sencillo, disponible en version imoresa y en linea, que oriente al usuario acerca de como acceder al servicio, los numeros y direcciones actualizado en las oficinas. | Guia descriptiva de los servicios que ofrece la Oficina Nacional de Defensa Publica. | 100% | 1 | Elaboracion SPOT Informativo para medio de comunicación | Brochure diseñado |  | 100% |  |  | Seccion Comunicación | 2022-12-31 | Dinero para la cotratacion de creativos | RD$600,000.00
|  |  |  | 2 | Colocacion Spot en medio de comunicación | Pautas de colocacion/contratos |  | 25% | 25% | 50% | Seccion Comunicación | 2022-12-31 | Liberacion de fondos para el pago de la colocacion. | RD$1,800,000.00
| Habilitacion de un SISTEMA DE ATENCION AL USUARIO A NIVEL NACIONAL, que permita la solicitud del usuario a la oficina que corresponda según la localidad. | Sistema de mensajeria de atencion al usuario, implementado y difundido. | 100% | 3 | Suminitrar la informacion para ser colocado en el APP | Contenido de la App y la creacion |  | 25% | 25% | 50% | Seccion Comunicación/TIC | 2022-12-31 | Soporte de TIC/ Equipos Electronicos | N/A
| Actualización periódica de contenido en las distintas REDES SOCIALES para la promocion de servicios, información sobre casos emblematicos y publicacion de datos estadisticos de interes. | Actualizacción periodica en las redes sociales. | 100% | 4 | Diseños de noticias | Cantidad de publicaciones | 25% | 25% | 25% | 25% | Seccion Comunicación | 2022-12-31 | Diseños graficos realizados, videos para redes, contratacion de productora | RD$400,000.00
|  |  |  | 5 | Capsulas de informativas para las redes. | Videos |  | 25% | 25% | 50% | Seccion Comunicación | 2022-12-31 | Recursos economico para la contratacion del medio de difucion
Línea de acción 1.1.5 LA ONDP COMO ENTE CATALIZADOR A LOS DERECHOS DE LA POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD. | EDITAR( Campaña Informativa Conoce tus derechos) en español, inglés, francés y creole distribuidas en los aeropuertos internacionales y principales accesos fronterizo mediante el apoyo de la embajada de Paises Bajos y la Junta de Aviación Civil. | Guias de Difusionn de Derechos Distribuidas. | 100% | 6 | Brochure Informativo | Candidad impresos de brochure | 25% | 25% | 25% | 25% | Seccion Comunicación | 2022-12-31 | Diseños graficos realizados, contratacion de imprenta. | RD$500,000.00
|  |  |  | 7 | Impresos y Digitales | Diseños digitales | 25% | 25% | 25% | 25% | Seccion Comunicación | 2022-12-31 | Diseños graficos, materiales diseñados.
|  |  |  | 8 | Tarjetas de Borsillos Informativos | Cantidad de targetas impresas | 25% | 25% | 25% | 25% | Seccion Comunicación | 2022-12-31 | Diseño grafico de tarjetas.
Línea de acción 3.4.1 CONOCIMIENTO DE SERVICIO PARA GENERAR CONFIANZA. | MANUAL DE MANEJO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. | Manual de manejo de medios de comunicación elaborado e implementado. | 100% | 9 | Periodico Digital | Entrega semanal | 25% | 25% | 25% | 25% | Seccion Comunicación | 2022-12-31 | Diseño grafico/ Equipos Electronicos/Correos. | N/A
|  |  |  | 10 | SPOT Informativo | Brochure diseñado |  | 25% | 25% | 50% | Seccion Comunicación | 2022-12-31 | Diseño grafico/ Equipos Electronicos/Correos/ Redes. | N/A
|  |  |  | 11 | Talleres Dirigidos a la Prensa y Colaboradores de la ONDP | Correos/ Firmas de asistencias, minutas |  | 25% | 25% | 50% | Seccion Comunicación | 2022-12-31 | Equipo electronico y Materiales gastables | N/A
| Programa de fortalecimiento de la imagen institucional mediante la presentación de MEMORIA ANUAL Y MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS. | Programa de fortalecimiento de la imagen institucional implementado (publicación de memoria e información institucional actualizada en los portales). | 100% | 12 | MEMORIA ANUAL | Correos,Impresos |  |  |  | 100% | Seccion Comunicación | 2022-12-31 | Equipo electronico/ Materiales gastables y Medios digitales. | N/A
|  |  |  | 13 | BOLETINES TRIMESTRALES | Medios digitales | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 14 | PREIODICO DIGITAL SEMANAL | Portal digital, Redes, correos. | 25% | 25% | 25% | 25%
| 6 |  |  | 14 | [9 empty] | RD$ 3,300,000.00